## Cronograma do Projeto
Dia | Atividade | Descrição | Tempo Estimado
Dia 1 | Contexto e Organização | Definir tema, contexto, objetivos e montar o Trello. Estruturar pastas. | 3h–4h
Dia 2 | Modelagem do Banco | Criar modelo conceitual e lógico, gerar comandos SQL e testar na VM. | 4h
Dia 3 | Testes SQL e Indicadores | Criar queries JOIN, definir indicadores e salvar consultas. | 3h
Dia 4 | Estrutura do Front-end | Montar HTML/CSS/JS, layout base e dashboard com dados simulados. | 4h–5h
Dia 5 | Conexão com o Banco | Conectar front com BD via backend (Node, PHP ou Python). Testar comunicação. | 5h
Dia 6 | Lógica e Interatividade | Adicionar scripts dinâmicos, filtros e gráficos. | 4h
Dia 7 | Revisão Técnica | Testar integração total e revisar código. Fazer prints. | 3h
Dia 8 | Documentação | Montar relatório técnico e apresentação. | 4h
Dia 9 | Revisão Final | Revisar tudo, atualizar Trello e fazer backup. | 2h–3h
Dia 10 | Teste e Apresentação | Testar e ensaiar a apresentação final. | 2h